РІШЕННЯ

# Івано-Франківської міської ради

( ____________________ сесія)

шостого  демократичного  скликання

Від _____________________

Про затвердження Положення
по прийманню робіт після поточного ремонту 
та утримання доріг

Відповідно до ст.26 закону України «Про місцеве самоврядування», ст.6 закону України «Про дорожній рух», з метою підвищення контролю за цільовим використанням бюджетних коштів, наведення належного порядку в плануванні та прийманні обсягів робіт з поточного ремонту та експлуатаційного утримання вулиць і доріг  в м. Івано-Франківську сесія міської ради:

вирішила:

1. Затвердити «Положення по прийманню робіт після поточного ремонту та утримання доріг» (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови М. Саєвича, постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку (І. Прокопіва).

Міський голова	Віктор Анушкевичус

ПОЛОЖЕННЯ ПО ПРИЙМАННЮ РОБІТ
ПІСЛЯ ПОТОЧНОГО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЯ ДОРІГ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Це Положення встановлює порядок приймання робіт після поточного ремонту та експлуатаційного утримання (далі — робіт), виконаних на ділянках вулиць і доріг  в м. Івано-Франківську (надалі — доріг) та споруд на них (далі — споруд).

1.1 Балансоутримувач забезпечує належне утримання та своєчасний ремонт доріг або може за згодою власника залучати до робіт інші підприємства, організації (надалі— підрядників) , використовуючи для цього передбачені власником кошти.

1.2. Власник, за поданням балансоутримувача, щорічно затверджує заходи з утримання та ремонту доріг на наступний рік та передбачає кошти на виконання цих заходів. Балансоутримувач доріг несе повну відповідальність за виконання затверджених заходів у повному обсязі.

1.3. Основою для планування обсягів робіт з поточного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг є:

— обсяги доведеного фінансування з місцевого бюджету;

— акти діагностики покриття СУСП, штучних споруд АЕСУМ та відеозйомки;

— акти дефектів, складені при спільних обстеженнях та акти обстеження доріг.

— титульні списки поточного ремонту доріг.

1.4. Щомісячні завдання окремо по поточному ремонту доріг в межах виділених фінансових ресурсів визначає замовник при помісячному прийманні виконання робіт (п. 3.1) по 20-й день звітного місяця доводяться підрядникам для виконання не пізніше 3 числа місяця, на який видається завдання.

Щомісячні завдання доводяться замовником до відома постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку та подаються до публікації в газеті “Західний кур’єр” не пізніше 3 числа місяця, на який видається завдання.

1.5. Підрядник доводить затверджені місячні завдання своїм виробничим структурним підрозділам та здійснює відповідні організаційні заходи для їх виконання.

1.6. В залежності від транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг і кліматичних умов у весняний і осінньо-зимовий період допускається коригування змовником затверджених місячних завдань у зв’язку з виробничою необхідністю.

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

2.1. Ремонт і утримання доріг у населених пунктах здійснюється відповідно до вимог нормативно-технічних документів, Державних стандартів України з організації експлуатаційних робіт на вулицях та дорогах, проектно-кошторисної документації, технологічних карт на окремі види робіт.

2.2. Це Положення ґрунтується на таких нормативних документах:

— ВБН Д.1.1-218-1-2001 «Порядок визначення вартості будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг загального користування».

— ВБН В.3.2-218-180-2003 «Правила визначення вартості робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування».

— Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 N 154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів».

— ДСТУ 3587-97 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану».

3. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ВИКОНАНИХ РОБІТ

3.1. Приймання виконаних балансоутримувачем та підрядниками обсягів робіт з поточного ремонту пооб’єктно проводиться  Комісією здавання та приймання виконаних робіт (надалі – Комісія) щомісячно не менше двох разів на місяць. Утворює комісію та призначає її замовник робіт.

До складу Комісії входять два депутати, уповноважені рішенням постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку за згодою та представник балансоутримувача.

Технічний  нагляд  за    поточним ремонтом  доріг   здійснюється організацією,  яка  є  замовником  робіт.

3.2. Приймання обсягів робіт проводиться у відповідності з діючими будівельними нормами і правилами, стандартами та інструкціями.

3.3. Не допускається приймання робіт з недоробками.

3.4. Підрядник при завершенні виконання окремих видів робіт з поточного ремонту, а також при закінченні робіт з поточного ремонту на об’єкті, надає Комісії письмове повідомлення про закінчення робіт (додаток Б).

3.5. На окремі види робіт, які визначені в контракті (договорі) , з поточного ремонту або на ділянки доріг після поточного ремонту підрядник надає Комісії гарантійний паспорт на термін не менше одного року з дати приймання роботи.

3.6. Незалежно від способу проведення робіт усі організації, які здійснюють ремонт об'єктів благоустрою, подають звіти про виконання всіх видів ремонтів:

— «Акт приймання виконаних підрядних робіт» (форма N КБ-2в) — є обов'язковим при виконанні робіт підрядним та господарським способом з капітального та поточного ремонтів, які здійснюються із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ та організацій державної форми власності, незалежно від форм власності виконавця робіт;

— «Довідка про вартість виконаних підрядних робіт та витрати» (форма N КБ-3) — поширюється на будівельні підприємства та будівельні структурні підрозділи (усіх форм власності), що виконують роботи підрядним та господарським способом з капітального і поточного ремонту, незалежно від джерел фінансування.

— Акт на приховані роботи

3.7. Прийняття закінченого поточним ремонтом об'єкта оформляється актом (додатки В, Г, Д).

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Голова Комісії несе персональну відповідальність за правильну організацію роботи комісії, повноту перевірки готовності об`єкта до приймання, а також за приймання об’єкта. Члени комісії несуть персональну відповідальність в межах своєї компетенції.

4.2. Замовник несе відповідальність за належну і своєчасну підготовку та надання необхідних матеріалів для роботи приймальної комісії згідно з пунктом 1 додатка А, друкування матеріалів тощо.

4.3. Підрядник зобов’язаний сприяти роботі Комісії, надавати в її розпорядження необхідну документацію згідно з пунктом 2 додатка А, транспортні засоби тощо.

4.4. При виявлені недоліків або наявності зауважень складається акт, в якому вони перераховуються і подаються до підрядника. Усунення недоліків проводиться за рахунок підрядника.

Секретар міської ради	Руслан Марцінків

Додаток А

(обов`язковий)

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,

які надаються Комісії

при прийманні робіт з поточного ремонту

_______________________________________________

(назва дороги)

1 Документи, що надає замовник.

1.1 Дані  технічного  контролю  замовника,   в   тому   числі

результати  контрольних  діагностичних  випробувань  і вимірювань,

визначення транспортно-експлуатаційних характеристик та показників

(оцінка рівності та зчіпних якостей покриття тощо) відремонтованої

ділянки дороги.

1.2 Дані інших служб контролю (у разі їх наявності).

підготовлений спільно із замовником.

2 Документи, що надає підрядник.

2.1 Повідомлення про закінчення робіт з поточного ремонту  та

готовності об`єкта до приймання.

2.2 Акт приймання робіт,

2.3 Журнали  робіт  з поточного ремонту ділянки дороги.

2.4 Протоколи  вхідного   контролю   будівельних   матеріалів

(вирубок асфальтобетону),  наряди,  технічні паспорти, сертифікати

на матеріали, що використовуються.

2.5 Журнали лабораторного контролю.

2.6 Акт на приховані роботи.

Додаток Б

(обов`язковий)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про закінчення робіт після поточного ремонту

Підрядною організацією ______________________________________

(назва)

"___" ____________    р.    закінчені    з    поточного    ремонту

роботи на ___________________________

__________________________________________________________________

(назва об`єкта)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Даний об`єкт готовий до приймання.

Пропоную роботу комісії призначити на "___" ____________ р.

Керівник організації-підрядника:

______________________  __________________  "___" ____________ р.

(П.І.Б.)               (підпис)

Може бути передана телефонограмою, факсом /без зміни змісту/

Додаток В

(обов`язковий)

ЗАТВЕРДЖУЮ

__________________________

П.І.Б., посада особи,

__________________________

що затверджує акт

"___" ____________ р.

АКТ

приймання робіт з поточного ремонту

__________________________________________________________________

(назва дороги)

на ділянці _______________________________________________________

(вказати адресу ділянки від км+ до км+)

загальною протяжністю ___________________ км, категорії __________

_______________________________________________ виконано роботи по

_________________________________________________________________.

Комісія, яка діє на підставі ________________________________

(вказати N та дату наказу)

в складі: голови _________________________________________________

(прізвище, ім`я, по батькові, організація)

членів комісії: __________________________________________________

(прізвище, ім`я, по батькові, організація)

__________________________________________________________________

(прізвище, ім`я, по батькові, організація)

__________________________________________________________________

(прізвище, ім`я, по батькові, організація)

здійснила приймання робіт по _____________________________________

(конструктивні елементи

_________________________________________________________________,

дороги)

виконаних ________________________________________________________

(вказати назву організації, яка виконувала роботи)

______________________________ в період з "___" _______________ р.

по "___" ______________ р.

На  даній  дорозі, яка  знаходиться на  балансі

__________________________________________________________________

(вказати організацію балансоутримувача)

Комісії надані і нею розглянуті такі документи:

1. Договір на виконання робіт від "___" ____________ р. N___

2. Виконавча документація ___________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Розглянувши представлену  документацію,  включаючи   графічну

схему  ділянки  (додаток  Г  до акта приймання),  матеріали огляду

ділянки в натурі,  результати контрольних  вимірів  і  випробувань

(додаток Д до акта приймання), комісія встановила:

1. На  об`єкті виконані роботи,  вказані в додатках Г та Д до

акта приймання;

2. Кошторисна вартість робіт складає:

Всього _______________________________ тис.грн. в тому числі:

Устаткування, інвентар _____________________________ тис.грн.

3. Фактичні витрати (для замовника) ________________ тис.грн.

Рішення приймальної комісії:

Пред`явлені до   приймання  роботи  з  поточного  ремонту  на

ділянці дороги (об`єкта) ___________________________

__________________________________________________________________

(назва дороги, від км+ до км+)

_________________________________________ прийняти в експлуатацію.

Голова комісії            ______________________________

(підпис)

Члени комісії             ______________________________

______________________________

(підписи)

М.П.

Додаток Г

до акта приймання

(обов`язковий)

ВІДОМІСТЬ

контрольних вимірів і випробувань,

при прийманні робіт з поточного ремонту

ділянки дороги (об`єкта)

_______________________________________________

(назва дороги)

------------------------------------------------------------------

|Найменування вимірів та |КМ+ | Значення показників, параметрів  |

|      випробувань       |    |----------------------------------|

|                        |    |    Нормативні або за   |Фактичні |

|                        |    |        проектом        |         |

|------------------------+----+------------------------+---------|

|Значення геометричних   |    |                        |         |

|параметрів              |    |                        |         |

|------------------------+----+------------------------+---------|

|Показники рівності      |    |                        |         |

|проїзної частини:       |    |                        |         |

|- за поштовхоміром,     |    |                        |         |

|см/км;                  |    |                        |         |

|- за ПКРС, см/км;       |    |                        |         |

|- за триметровою рейкою |    |                        |         |

|------------------------+----+------------------------+---------|

|Значення коефіцієнта    |    |                        |         |

|зчеплення               |    |                        |         |

------------------------------------------------------------------

Замовник         ____________      ______________________________

(підпис)         (прізвище, ім`я, по батькові)

Генеральний      ____________      ______________________________

підрядник          (підпис)         (прізвище, ім`я, по батькові)

Додаток Д

до акта приймання

(довідковий)

ВІДОМІСТЬ

виконаних робіт при прийманні робіт

після поточного ремонту ділянки

дороги (об`єкта)

___________________________________________

(назва дороги)

------------------------------------------------------------------

|   Місце розташування   |Опис робіт |    Обсяги   |  Вартість   |

|        ділянки         |           |  виконаних  |  виконаних  |

|------------------------|           |    робіт    | робіт, грн. |

|Початок КМ+ |Кінець КМ+ |           |             |             |

|----------------------------------------------------------------|

|     I Земляне полотно, водовідвід, узбіччя, смуга відводу      |

|----------------------------------------------------------------|

|            |           |           |             |             |

|----------------------------------------------------------------|

|              II Дорожній одяг (дорожнє покриття)               |

|----------------------------------------------------------------|

|            |           |           |             |             |

|----------------------------------------------------------------|

|                      III Штучні споруди                        |

|----------------------------------------------------------------|

|            |           |           |             |             |

|----------------------------------------------------------------|

|        IV Засоби організації та безпеки дорожнього руху        |

|----------------------------------------------------------------|

|            |           |           |             |             |

|----------------------------------------------------------------|

|              VI Облаштування автомобільної дороги              |

|----------------------------------------------------------------|

|            |           |           |             |             |

|----------------------------------------------------------------|

|                        VII Озеленення                          |

|----------------------------------------------------------------|

|            |           |           |             |             |

|----------------------------------------------------------------|

|                VIII Лінійні будівлі та споруди                 |

|----------------------------------------------------------------|

|            |           |           |             |             |

------------------------------------------------------------------

Замовник         ____________      ______________________________

(підпис)         (прізвище, ім`я, по батькові)

Генеральний      ____________      ______________________________

підрядник          (підпис)         (прізвище, ім`я, по батькові)

Додаток Е

(обов`язковий)

ЗАТВЕРДЖУЮ

__________________________

П.І.Б., посада

__________________________

особи, що затверджує акт

"___" ____________ 200_ р.

АКТ

виконання робіт з експлуатаційного

утримання автомобільної дороги

_______________________________________

(назва автомобільної дороги, ділянки)

В період з "__" __________ по "__" ________ 200_ р.

Організація-замовник:

Підрядник:

Відповідальним виконавцем виконано:

------------------------------------------------------------------

|    N     |  Види робіт    |  Одиниця виміру    |  Кількість    |

|   п/п    |                |                    |               |

|----------+----------------+--------------------+---------------|

|    1     |                |                    |               |

|----------+----------------+--------------------+---------------|

|    2     |                |                    |               |

|----------+----------------+--------------------+---------------|

|    3     |                |                    |               |

|----------+----------------+--------------------+---------------|

|    4     |                |                    |               |

|----------+----------------+--------------------+---------------|

|    5     |                |                    |               |

|----------+----------------+--------------------+---------------|

|          |                |                    |               |

------------------------------------------------------------------

Представник замовника

_________________    __________   _______________________________

(посада)          (підпис)     (прізвище, ім`я, по батькові)

Представник підрядника

_________________    __________   _______________________________

(посада)          (підпис)     (прізвище, ім`я, по батькові)

Відповідальний виконавець

_________________    __________   _______________________________

(посада)          (підпис)     (прізвище, ім`я, по батькові)